Obsah

[1 Úvod 2](#_Toc448822274)

[1.1 Zámer spracovania PHSR 3](#_Toc448822275)

[1.2 Harmonogram spracovania PHSR 5](#_Toc448822276)

[1.3 Východiskové koncepčné dokumenty 6](#_Toc448822277)

[1.4 Hodnotenie predchádzajúceho PHSR obce 7](#_Toc448822278)

[2 Analytická časť 8](#_Toc448822279)

[2.1 Analýza projektovej pripravenosti 9](#_Toc448822280)

[2.2 Analýza vnútorného prostredia 9](#_Toc448822281)

[2.2.1 Základná charakteristika obce 9](#_Toc448822282)

[2.2.2 História obce 9](#_Toc448822283)

[2.2.3 Prírodné pomery 10](#_Toc448822284)

[2.2.4 Pôdne pomery 10](#_Toc448822285)

[2.2.5 Demografia 12](#_Toc448822286)

[2.2.6 Vzdelanie 16](#_Toc448822287)

[2.2.7 Kultúrno-spoločenský život v obci 17](#_Toc448822288)

[2.2.8 Bytová otázka 17](#_Toc448822289)

[2.2.9 Ekonomika 18](#_Toc448822290)

[2.2.10 Vybavenosť obce 20](#_Toc448822291)

[2.3 Analýza externého prostredia 21](#_Toc448822292)

[2.4 Zhodnotenie súčasného stavu územia 24](#_Toc448822293)

[3 Strategická časť 26](#_Toc448822294)

[3.1 Vízia rozvoja územia obce Siladice 26](#_Toc448822295)

[3.2 Strategický cieľ 27](#_Toc448822296)

[4 Programová časť 29](#_Toc448822297)

[4.1 Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám 29](#_Toc448822298)

[4.2 Súbor ukazovateľov výsledkov a dopadov 30](#_Toc448822299)

[5 Realizačná časť 32](#_Toc448822300)

[5.1 Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii 32](#_Toc448822301)

[5.2 Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia realizácie PHSR 32](#_Toc448822302)

[5.3 Stručný popis komunikačnej stratégie 33](#_Toc448822303)

[5.4 Systém monitorovania a hodnotenia 33](#_Toc448822304)

[6 Finančná časť 36](#_Toc448822305)

[6.1 Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR 36](#_Toc448822306)

[6.2 Model viaczdrojového financovania jednotlivých projektov 37](#_Toc448822307)

[6.3 Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania 38](#_Toc448822308)

[7 Záverečná časť 39](#_Toc448822309)

[8 Prílohy 40](#_Toc448822310)

[8.1 Formulár č. Ú 9 – Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR 41](#_Toc448822311)

[8.2 Formulár č. A 4 - Ex-post hodnotenie - stav projektovej pripravenosti 42](#_Toc448822312)

[8.3 Formulár č. A 7b - Evidencia podnikateľských subjektov v obci 44](#_Toc448822313)

[8.4 Formulár č. A 8 - Evidencia mimovládnych organizácií 50](#_Toc448822314)

[8.5 Formulár č. P 2 - Tabuľka ukazovateľov výsledkov, dopadov 53](#_Toc448822315)

[8.6 Formulár č. F 6 – Finančný rámec na realizáciu PHSR 54](#_Toc448822316)

# Úvod

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov:** | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Siladice na roky 2014 – 2020 |
| **Územné vymedzenie:** | Trnavský kraj, okres Hlohovec, obec Siladice |
| **Územný plán obce schválený:** | áno |
| **Dátum schválenia PHSR:** | 28.04.2015 |
| **Dátum platnosti:** | 28.04.2015 – 31.12.2020 |
| **Verzia:** | 1.0 |
| **Publikovaný verejne:** |  |

Zdroj: vlastné spracovanie

Dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Siladice na roky 2014-2020“ (ďalej len PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. PHSR je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce. Prostredníctvom PHSR obce Siladice sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, hospodársku a environmentálnu sféru.

PHSR spolu s územným plánom konkrétneho územia je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie.

## Zámer spracovania PHSR

PHSR obce bol spracovaný na základe potrieb obce Siladice. Zámer spracovania PHSR obce Siladice bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.1.2015.

|  |  |
| --- | --- |
| **Zámer spracovania PHSR** | |
| **Názov dokumentu** | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Siladice na roky 2014-2020 |
| **Forma spracovania** | Spracovanie PHSR bude vykonávať obec v partnerstve s poradenskou spoločnosťou, ktorá bude koordinovať proces tvorby PHSR a zabezpečovať dodržiavanie metodických postupov. |
| **Riadenie procesu spracovania** | Proces spracovania bude manažovaný prostredníctvom riadiaceho tímu, v ktorom bude mať vedúcu úlohu starosta obce Siladice pán Róbert Repka. Asistovať pri spracovaní PHSR budú experti z externého prostredia – Ing. Tomáš Galbavý a Ing. Ondrej Hanušovský, ktorí sú odborníkmi v oblasti rozvoja vidieka.  Do procesu spracovania budú zapojení členovia pracovnej skupiny, ktorí budú zastávať rôzne úlohy v súlade s metodikou spracovania PHSR. Členmi pracovnej skupiny sú:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Zoznam členov pracovnej skupiny** | | | | **Titul, Meno, Priezvisko** | **Funkcia v obci/organizácia** | **Funkcia v pracovnom zaradení do procesu spracovania PHSR** | | Vladimír Hábel  Peter Lančarič | Poslanec OZ  Poslanec OZ | Koordinátor strategickej časti PHSR | | Peter Varga | Poslanec OZ | Koordinátor programovej časti PHSR | | Ing. Janka Antalová  Ing. Zuzana Nosková | Poslanec OZ  Poslanec OZ | Koordinátor finančnej časti PHSR | | Jozef Trnovec  Pavol Šimonák | Poslanec OZ  Poslanec OZ | Koordinátor styku s verejnosťou |   Členovia pracovnej skupiny a riadiacej skupiny budú navzájom spolupracovať a komunikovať podľa potreby, či už osobne, telefonicky alebo e-mailom.  Do procesu spracovania PHSR bude zapájaná verejnosť, a to prostredníctvom informácií a dotazníkov umiestnených na webovej stránke obce, na obecnom úrade a obecnej tabuli, prípadne ďalšími vhodnými a relevantnými spôsobmi. Počas navrhovania programovej časti prebehne verejné prerokovanie. Dotazníky pre občanov budú analyzované a zapracované do procesu tvorby PHSR. PHSR bude vo finálnej časti prerokovaná s verejnosťou a schvaľovaná na zastupiteľstve. |
| **Obdobie spracovania** | Obdobie spracovania bude január 2015 – apríl 2015. Harmonogram je uvedený v nasledujúcej tabuľke „Harmonogram spracovania PHSR“.  Kroky – termíny – výstupy   * Schválenie zámeru PHSR – 01/2015 – zriadenie riadiacej a pracovnej skupiny * Zverejnenie informácie o spracovaní PHSR a dotazníka pre občanov – 01/2015 – informovanosť verejnosti * Analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia – 01-02/2015 – podklady pre analytickú časť * Ex post hodnotenie PHSR – 01-02/2015 – podklady pre analytickú časť * Spracovanie východísk pre strategickú časť – 02/2015 * Vypracovanie strategickej vízie – 02/2015 – formulácia strategických cieľov a opatrení * Prerokovanie opatrení na zastupiteľstve a verejnom prerokovaní – 02/2015 * Návrh aktivít, termín realizácie aktivít – 02/2015 – príprava projektov * Vypracovanie akčného plánu, systému monitorovania, hodnotenia a aktualizácie PHSR – 03/2015 * Finančný rámec pre realizáciu PHSR – 03/2015 – výber projektov v súlade s finančno-ekonomickými možnosťami * Zapracovanie indikatívneho rozpočtu do programového rozpočtu obce – 03-04/2015 * Finalizácia dokumentu – 04/2015 – verejné pripomienkovanie, prerokovanie, posudzovanie vplyvov na ŽP a schválenie PHSR zastupiteľstvom |
| **Financovanie spracovania** | Spracovanie PHSR bude bezplatné na základe dobrých vzťahov a dlhodobej spolupráce. |

Zdroj: vlastné spracovanie

## Harmonogram spracovania PHSR

Harmonogram spracovania PHSR obce Siladice bol odhadnutý na 4 mesiace, avšak s prácou sa začalo už v roku 2014 zberom potrebných štatistických dát. Nasledovná tabuľka predstavuje stručný harmonogram spracovania podľa jednotlivých častí PHSR.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram spracovania PHSR** | | | | | | | | | | | | |
| **Termín (2015)** | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| **Úvod** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Analytická časť** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Strategická časť** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Programová časť** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Realizačná časť** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Finančná časť** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Záver** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zdroj: vlastné spracovanie

Prvým krokom harmonogramu spracovania PHSR bolo zostavenie a schválenie zámeru PHSR na obecným zastupiteľstvom. V rámci úvodných príprav bolo iniciované zriadenie riadiacej a pracovnej skupiny. Nasledujúcim krokom bolo zverejnenie informácie o spracovaní PHSR a dotazníka pre občanov v rámci informovanosti verejnosti. Analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia a získanie podkladov pre analytickú časť bola nasledujúcim krokom. Ex post hodnotenie PHSR z minulého obdobia bolo nutným procesom pre získanie vstupných informácií do programovej časti. Nasledovalo spracovanie východísk pre strategickú časť a vypracovanie strategickej vízie a formulácia strategických cieľov a opatrení. Následné prerokovanie opatrení na zastupiteľstve a verejnom prerokovaní zavŕšilo proces prípravy strategickej časti, ktorá vyústila do návrhu aktivít a prípravy projektov. Vypracovanie akčného plánu, systému monitorovania, hodnotenia a aktualizácie PHSR je výstupom strategickej a programovej časti PHSR. Finančný rámec pre realizáciu PHSR a výber projektov v súlade s finančno-ekonomickými možnosťami predstavovalo finančnú časť procesu spracovania PHSR spolu so zapracovaním indikatívneho rozpočtu do programového rozpočtu obce. Finalizácia dokumentu predstavovala verejné pripomienkovanie, prerokovanie, posudzovanie vplyvov na ŽP a schválenie PHSR zastupiteľstvom.

Formulár č. Ú 5 – Osnova PHSR

|  |  |
| --- | --- |
| Úvod | Zdôvodnenie zámeru spracovania PHSR  Harmonogram spracovania PHSR  Východiskové koncepčné dokumenty spracovania PHSR  Hodnotenie predchádzajúceho PHSR |
| Analytická časť | Analýza vnútorného prostredia  Analýza externého prostredia  Zhodnotenie súčasného stavu územia |
| Strategická časť | Vízia rozvoja územia  Strategický cieľ |
| Programová časť | Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám  Súbor ukazovateľov výsledkov a dosahov |
| Realizačná časť | Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii  Popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie PHSR  Stručný popis komunikačnej stratégie  Systém monitorovania a hodnotenia  Akčný plán na obdobie dvoch rokov |
| Finančná časť | Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR  Model viaczdrojového financovania jednotlivých projektov  Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania |
| Záverečná časť | Schválenie a zverejnenie PHSR. |
| Prílohy | Formulár č. Ú 9 – Ex-post hodnotenie predchádzajúcej PHSR  Formulár č. A 4 – Ex post hodnotenie stavu projektovej pripravenosti  Formulár č. A 7b Evidencia podnikateľských subjektov  Formulár č. A 8 – Evidencia mimovládnych organizácií  Formulár č. P 2a – Tabuľka ukazovateľov výsledkov, dopadov  Formulár č. F 6 – Finančný rámec PHSR |

Zdroj: vlastné spracovanie

## Východiskové koncepčné dokumenty

Pri spracovaní Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Siladice boli definované ciele a opatrenia v súlade s programovými dokumentmi regionálneho rozvoja národného, regionálneho a lokálneho významu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zoznam analyzovaných koncepčných dokumentov** | | | |
| **Názov dokumentu** | **Platnosť dokumentu** | **Úroveň dokumentu** | **Zdroj** |
| Národná stratégia regionálneho rozvoja SR (NSRR) | 2030 | Národná | www.telecom.gov.sk |
| Program rozvoja vidieka SR | 2020 | Národná | www.mpsr.sk |
| Integrovaný regionálny operačný program | 2020 | Národná | www.mpsr.sk |
| Operačný program Kvalita životného prostredia | 2020 | Národná | www.opzp.sk |
| Operačný program Ľudské zdroje | 2020 | Národná | www.employment.gov.sk |
| Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TTSK (PHSR TTSK) | 2014 | Regionálna | www.trnava-vuc.sk |
| Územný plán obce | 2020 | Lokálna | N/A |

Zdroj: vlastné spracovanie

## Hodnotenie predchádzajúceho PHSR obce

Účelom [**formulára č. Ú 9**,](#_Formulár_č._A) je prehľad všetkých zrealizovaných projektov a podporených aktivít v predchádzajúcom období, ktoré boli financované alebo spolufinancované obcou na konkrétnom území a ich realizácia mala vplyv na ukazovatele výsledku alebo dopadu v hodnotenom PHSR.

# Analytická časť

Analytická časť PHSR prináša komplexné zhodnotenie a analýzu východiskovej situácie - aktuálneho stavu, v akom sa obec nachádza. Analytická časť PHSR zároveň obsahuje i odhad budúceho možného vývoja a prípadné riziká vo väzbe na relevantné stratégie. Analýza informácií, databáz, kvantitatívnych a kvalitatívnych dát odhaľuje i vnútorný potenciál územia a limitujúce faktory rozvoja obce.

S cieľom naplnenia vyššie uvedeného účelu analytickej časti, spracoval riadiaci tím analýzu vnútorného a vonkajšieho prostredia. Komplexná analýza aktuálneho stavu bola zostavená na základe informácií dostupných z relevantných zdrojov a databáz. Zoznam použitých dát je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. A 1 – Zoznam použitých kvalitatívnych a kvantitatívnych dát

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zoznam použitých kvantitatívnych a kvalitatívnych dát** | | |
| Oblasť dát /téma | Zdroj dát | Webová stránka |
| Demografia | Štatistický úrad SR | <http://www.statistics.sk/> |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | <http://www.upsvar.sk/> |
| TTSK | <http://www.trnava-vuc.sk> |
| Obecná databáza | N/A |
| Bývanie | Štatistický úrad SR | <http://www.statistics.sk/> |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | <http://www.upsvar.sk/> |
| TTSK | [http://www.trnava-vuc.sk](http://www.tsk.sk) |
| Obecná databáza | N/A |
| Školstvo a vzdelávanie | Štatistický úrad SR | <http://www.statistics.sk/> |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | <http://www.upsvar.sk/> |
| TTSK | [http://www.trnava-vuc.sk](http://www.tsk.sk) |
| Obecná databáza | N/A |
| Zdravotníctvo | TTSK | [http://www.trnava-vuc.sk](http://www.tsk.sk) |
| Obecná databáza | N/A |
| Sociálna starostlivosť | Štatistický úrad SR | <http://www.statistics.sk/> |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | <http://www.upsvar.sk/> |
| Obecná databáza | N/A |
| Ekonomická situácia | Štatistický úrad SR | <http://www.statistics.sk/> |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | <http://www.upsvar.sk/> |
| TTSK | [http://www.trnava-vuc.sk](http://www.tsk.sk) |
| Obecná databáza | N/A |
| Technická infraštruktúra a vybavenosť | Ministerstvo životného prostredia SR | <http://www.minzp.sk/> |
| Štatistický úrad SR | <http://www.statistics.sk/> |
| Obecná databáza | N/A |

Zdroj: vlastné spracovanie

## Analýza projektovej pripravenosti

Účelom formulára [**A 4 Ex-post hodnotenie – stav projektovej pripravenosti**](#_Formulár_č._A_3)**,** ktorý sa nachádza v prílohách PHSR, je analyzovať súčasný stav pripravenosti investičných zámerov a možností ich financovania z rôznych zdrojov vrátane hodnotenia ich príspevku k rastu alebo rozvoju územia, tvorbe nových pracovných miest a k zlepšeniu kvality života obyvateľov obce Siladice. Formulár A 4 Ex-post bol vypracovaný riadiacim tímom na základe potrieb obce Siladice. V rámci formulára bol vypracovaný zoznam projektových zámerov, ktoré sú súčasťou programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014-2020.

## Analýza vnútorného prostredia

### Základná charakteristika obce

|  |  |
| --- | --- |
| Kód obce | 507539 |
| Názov okresu | Hlohovec |
| Názov kraja | Trnavský kraj |
| Štatút obce | Obec |
| PSČ | 92052 |
| Telefonické smerové číslo | 33 |
| Prvá písomná zmienka o obci (rok) | 1113 |
| Nadmorská výška stredu obce v m | 137 |
| Celková výmera územia obce (m2) | 7601429 |
| Počet obyvateľov (r. 2013) | 667 |
| Hustota obyvateľstva na km2 | 87,75 |

Zdroj: vlastné spracovanie

### História obce[[1]](#footnote-1)

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1113. Vtedy pod názvom Saladize patrila zoborskému opátstvu. V rokoch 1490 - 1500 patrili Siladice rodine Sziládiovcov. V roku 1663 ju spustošili Turci. Od roku 1641 patrili Siladice Eszterháziovcom a siladičania chodili robiť na ich majetky do Galanty až do zrušenia poddanstva do roku 1848. O tom že Siladičania boli vždy pohostinní svedčí aj to, že veľkopáni tu poriadali veľké poľovačky a hostiny panstva z celého okolia. Páčili sa im romantické zákutia Váhu obrastené vŕbami, jahodami a planými hruškami. V roku 1831 v čase moru a cholery zomrelo 166 obyvateľov Siladíc. V roku 1886 bola Váhom vytopená celá obec, preto sa v roku 1900 začal stavať násyp popri Váhu. Prvá školská budova - rímsko-katolícka bola postavená v roku 1856, pôvodne barokový, neskôr empírovo upravený kostol pochádza z roku 1749. Najviac ľudí žilo v Siladiciach v roku 1921 a to 909.

### Prírodné pomery[[2]](#footnote-2)

Obec Siladice leží na Západnom Slovensku v centrálnej časti Trnavského samosprávneho kraja v úrodnej Podunajskej nížine, v jej súčasti - v pravobrežnej nive strednej

časti povodia Váhu, na okraji Trnavskej tabule. Administratívne obec patrí do okresu Hlohovec v Trnavskom samosprávnom kraji v regióne Západné Slovensko. Obec je vzdialená 14 km juhozápadne od okresného mesta Hlohovec, 7 km severne od mesta Sereď a 15 km východne od krajského mesta Trnava. Z hlavného mesta Slovenska Bratislavy je dostupná diaľnicou D1 Trnava – Bratislava vo vzdialenosti 70 km. Katastrálne územie obce leží v juhozápadnej časti okresu Hlohovec, na severozápade hraničí kataster obce s katastrom obce Brestovany, na západe s katastrom obce Dolné Lovčice a na juhozápade s obcou Šúrovce, hranice s katastrami týchto troch obcí sú súčasne hranicami okresu Hlohovec s okresom Trnava. Na juhovýchode hraničí kataster obce v rámci okresu Hlohovec s obcou Dvorníky a na severe s obcou Dolné Zelenice a s katastrom okresného mesta Hlohovec.

Leží v teplej klimatickej oblasti, ktorú charakterizuje teplé a suché podnebie s miernou

zimou a dlhším slnečným svitom. Územie obce patrí podľa klimaticko-geografického typu do nížinnej klímy, suchej až mierne suchej, prevažne teplej oblasti s miernou inverziou teplôt. Územie obce patrí z hľadiska geomorfologického členenia SR do oblasti Podunajskej nížiny, celku Podunajskej pahorkatiny, oddielu Trnavská pahorkatina a pododdielu Trnavská tabuľa. Geologickú stavbu územia tvoria kvartérne sedimenty - spraše a sprašové hliny s vápnitými zložkami, ktoré dominujú a vystupujú na povrch takmer v celej Trnavskej sprašovej tabuli. Obec leží v širšom povodí najväčšej slovenskej rieky Váh – v povodí dolného Váhu, v zóne hustoty riečnej siete do 100 m/km2. Odvodňované je prostredníctvom potoka Dudváh (zaústenie Horného Dudváhu do Váhu v severnej časti územia) a Zelenického kanála.

### Pôdne pomery[[3]](#footnote-3)

Pôdny kryt je relatívne homogénny, čo vyplýva z geologickej stavby územia s prevahou

spraší. Obsah humusu v týchto pôdach je vysoký, humus je kvalitný, pôdy sú bez skeletu, hlboké, pôdna reakcia je neutrálna až zásaditá. Zrnitostne ide o pôdy prevažne hlinité a piesočnato hlinité, lokálne aj ílovitohlinité a ílovité pôdy. Z toho vyplýva, že v území prevládajú stredne ťažké pôdy - prevládajú černozeme typické na aluviálnych sedimentoch alebo na sprašiach hlinité, stredne ťažké s bonitou pôdy 1., alebo černozeme erodované , stredne ťažké s bonitou pôdy 2, doplnkovo fluvizeme a čiernice s bonitou pôdy 3. Pôdy rovinatého územia nie sú ohrozené vodnou eróziou. V rámci pôdneho fondu má najväčšie zastúpenie poľnohospodárska pôda (80,23%), zatiaľ čo nepoľnohospodárska pôda predstavuje 19,77% (graf č.1, tab. č. A2). (Zdroj: Katastrálny portál SR)

Tabuľka č. A 2 – pôdny fond obce (m²)

|  |  |
| --- | --- |
| Celková výmera | 7601429 |
| Orná pôda | 5546991 |
| Chmelnice | 0 |
| Vinice | 627 |
| Záhrady | 131185 |
| Ovocné sady | 4424 |
| TTP | 415451 |
| Poľnohospodárska pôda | 6098678 |
| Lesné pozemky | 0 |
| Vodné plochy | 432007 |
| Zastavané plochy a nádvoria | 711231 |
| Ostatné plochy | 359513 |

Zdroj: Katastrálny portál SR

Graf č.1 – Štruktúra pôdneho fondu obce

Zdroj: Katastrálny portál SR

Graf č.2 – Štruktúra poľnohospodárskej pôdy v obci

Zdroj: Katastrálny portál SR

Graf č.3 – Štruktúra nepoľnohospodárskej pôdy v obci

Zdroj: Katastrálny portál SR

### Demografia

K 31.12.2013 žilo na území obce celkov 667 obyvateľov. V rámci celkového počtu obyvateľov, predstavujú ženy 52,47% a muži 47,53%. (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Tabuľka č. A 3

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdelenie obyvateľstva podľa pohlavia | |
| Muži | 317 |
| Ženy | 350 |
| SPOLU | 667 |

Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf č. 4 – rozdelenie obyvateľstva podľa pohlavia

Zdroj: Štatistický úrad SR

Z celkového počtu obyvateľov žijúcich v obci bolo v roku 2013 151 obyvateľov v predproduktívnom veku, čo predstavovalo 22,64%, 259 obyvateľov v produktívnom veku, čo predstavovalo 38,83% a 257 obyvateľov v poproduktívnom veku, čo predstavovalo 38,53%. (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Tabuľka č. A 4

|  |  |
| --- | --- |
| Rozdelenie obyvateľstva podľa produktivity | |
| Predproduktívny vek | 151 |
| Produktívny vek | 259 |
| Poproduktívny vek | 257 |

Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf č. 5 – rozdelenie obyvateľstva podľa produktivity

Zdroj: Štatistický úrad SR

Tabuľka č. A 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| **Počet obyvateľov** | 630 | 647 | 668 | 673 | 669 | 683 | 658 | 671 | 667 |

Zdroj: Štatistický úrad SR

Počet obyvateľov v obci Siladice má od roku 2005 rastúci trend. Graf vývoja počtu obyvateľov v sledovanom období 2005-2013 vyzerá nasledovne. (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Graf č. 6

Zdroj: Štatistický úrad SR

S vývojom počtu obyvateľov úzko súvisí vývoj prirodzeného prírastku a migračného salda obyvateľstva obce. Počas sledovaného obdobia 2005-2013 sa tieto ukazovatele vyvíjali nasledovne. (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Tabuľka č. A 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategória/rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Narodení | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 |
| Zomretí | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 |
| Prirodzený prírastok | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | -3 | 3 |

Zdroj: Štatistický úrad SR

Tabuľka č. A 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategória/rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Prisťahovaní | 6 | 10 | 5 | 6 | 12 | 10 | 6 | 7 | 10 |
| Vysťahovaní | 5 | 12 | 8 | 13 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 |
| Migračné saldo | 1 | -2 | -3 | -7 | 10 | 5 | 3 | -1 | -2 |

Zdroj: Štatistický úrad SR

Výsledkom pôsobenia prirodzeného prírastku a migračného salda na ukazovateľ celkového prírastku obyvateľstva v obci bolo nasledovné. (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Tabuľka č. A 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategória/rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Prirodzený prírastok | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | -3 | 3 |
| Migračné saldo | 1 | -2 | -3 | -7 | 10 | 5 | 3 | -1 | -2 |
| Celkový prírastok | 2 | -4 | -3 | -5 | 10 | 2 | 3 | -4 | 1 |

Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf č. 7

Zdroj: Štatistický úrad SR

Na základe vyčíslenia celkového prírastku obyvateľstva (súčtom prirodzeného prírastku a migračného salda) je vidno v grafe nepravidelný rastúci trend celkového prírastku obyvateľstva. Najvyšší prírastok zaznamenala obec v roku 2009 (10 obyvateľov) a najväčší celkový úbytok obyvateľstva v roku 2008 (-5 obyvateľov). (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Tabuľka č. A 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Náboženské vyznanie v roku 2013** | | |
| **Druh** | **Obyv.** | **Podiel** |
| Rímskokatolícka cirkev | 414 | 62,07% |
| Gréckokatolícka cirkev | 4 | 0,60% |
| Evanjelická cirkev augsburského vyznania | 137 | 20,54% |
| Bez vyznania | 84 | 12,59% |
| Nezistené | 28 | 4,20% |
| **Spolu** | **667** |  |

Zdroj: Štatistický úrad SR

Najvyšší počet obyvateľov v obci je rímskokatolíckeho vyznania, a to 62,07%. Okrem rímskokatolíckeho vyznania je v obci značne zastúpené aj evanjelické vierovyznanie (20,54%). (Zdroj: Štatistický úrad SR)

V obci je najviac zastúpená slovenská národnosť, a to až vo výške 99,85%. Rómska národnosť má 0,15% zastúpenie. Podrobnosti sú uvedené v nasledujúcej tabuľke č. A 10. (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Tabuľka č. A 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Národnosť v roku 2013** | | |
| **Druh** | **Obyv.** | **Podiel** |
| Slovenská | 666 | 99,85% |
| Maďarska |  | 0,00% |
| Rómska |  | 0,00% |
| Česká | 1 | 0,15% |
| Nemecká |  | 0,00% |
| Ostatné |  | 0,00% |
| **Spolu** | **667** |  |

Zdroj: Štatistický úrad SR

### Vzdelanie

Tabuľka č. A 11 znázorňuje vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva k 31.12.2013. Najvyšší počet obyvateľov malo ukončené najvyššie vzdelanie stredoškolské vzdelanie s maturitou, a to 29,09%. Vysokoškolské vzdelanie malo v roku 2013 ukončených 7,35% obyvateľov obce. (Zdroj: Obecné štatistiky)

Tabuľka č. A 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vzdelanostná štruktúra v roku 2013** | | |
| **Druh** | **Obyv.** | **Podiel** |
| základné | 144 | 21,59% |
| učňovské | 146 | 21,89% |
| stredoškolské s maturitou | 194 | 29,09% |
| vysokoškolské | 49 | 7,35% |
| deti do 16 rokov | 134 | 20,09% |
| ostatní |  | 0,00% |
| **Spolu** | **667** |  |

Zdroj: obecné štatistiky

V tabuľke č. A 12 sú uvedené počty žiakov v školských zariadeniach v obci Siladice. Počet detí v MŠ sa pohyboval v intervale od 19-29 a mal relatívne ustálený trend a počet žiakov na ZŠ v intervale od 1 do 5 (ako je uvedené vo vybavenosti obce, v obci sa nachádza len malotriedka ZŠ (1. - 4. ročník), starší žiaci navštevujú ZŠ v Zeleniciach. Tento ukazovateľ mal klesajúci trend. (Zdroj: Štatistický úrad SR)

Tabuľka č. A 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počet žiakov v školských zariadeniach v obci** | | |
| **Školský rok** | **Počet žiakov** | |
| **MŠ** | **ZŠ** |
| 2002/2003 | 24 | 4 |
| 2003/2004 | 20 | 5 |
| 2004/2005 | 22 | 1 |
| 2005/2006 | 19 | 1 |
| 2006/2007 | 17 | 2 |
| 2007/2008 | 21 | 3 |
| 2008/2009 | 21 | 3 |
| 2009/2010 | 29 | 5 |
| 2010/2011 | 22 | 4 |
| 2011/2012 | 21 | 5 |
| 2012/2013 | 22 | 2 |

Zdroj: Štatistický úrad SR

### Kultúrno-spoločenský život v obci

V obci Siladice majú tradície rôzne podujatia, ktoré sa viažu na určité obdobie v roku. Prehľad týchto pravidelných podujatí poskytuje nasledujúca tabuľka. (Zdroj: Obecné štatistiky)

Tabuľka č. A 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabuľka kultúrno-spoločenských podujatí v obci** | | |
| **Mesiac** | **Podujatie** | **Organizátor** |
| január | novoročný ohňostroj | obec |
| Interligový ples | TJ Družstevník Siladice |
| február | fašiangová zábava | TJ Družstevník Siladice |
| marec | popoludnie s remeslami | obec |
| apríl | stavanie mája | obec |
| máj | Deň matiek | obec |
| Snímanie mája + veselica | obec |
| jún | MDD | obec |
| júl | premietanie / kino | Mládež Siladice |
| futbalový turnaj | TJ Družstevník Siladice |
| október | posedenie s dôchodcami | obec |
| december | Mikuláš + premietanie | obec |
| Stolnotenisový turnaj - súťaž o pohár starostu | obec |

Zdroj: Obecné štatistiky

### Bytová otázka

Tabuľky č. A 14 a A 15 popisujú históriu výstavby v obci a súčasnú štruktúru bytových a rodinných domov v obci. V obci Siladice majú najväčšie zastúpenie rodinné domy vo vlastníctve fyzických osôb. (Zdroj: Obecné štatistiky)

Tabuľka č. A 14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Domový a bytový fond** | | | |
| **Druh** | **RD** | **BD** | **SPOLU** |
| Domov spolu | 287 | 0 | 287 |
| Vlastníctvo FO | 287 | 0 | 287 |
| Vlastníctvo PO | 0 | 0 | 0 |
| Vlastníctvo ostatné | 0 | 0 | 0 |
| Neobývané | 0 | 0 | 0 |

Zdroj: Obecné štatistiky

Obecný úrad v Siladiciach eviduje len výstavbu v rokoch 2001-2013, staršie dáta sú nedostupné. Prehľad údajov sa nachádza v tabuľke č. A 15. (Zdroj: Obecné štatistiky)

Tabuľka č. A 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **História výstavby v obci** | | |
| **Obdobie** | **Počet RD** | **Počet BD** |
| Do roku 1945 |  |  |
| 1946-1970 |  |  |
| 1971-1980 |  |  |
| 1981-1990 |  |  |
| 1991-2000 |  |  |
| 2001-2010 | 13 |  |
| 2011-2013 | 7 |  |
| SPOLU |  |  |

Zdroj: Obecné štatistiky

### Ekonomika

Obec Siladice disponuje majetkom uvedeným v nasledujúcej tabuľke. (Zdroj: Obecné štatistiky)

Tabuľka č. A 16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Majetok obce** | | |
| **Druh** | **Nadobúdacia hodnota** | **Posledná účtovná hodnota** |
| Kultúrny dom | 234 958 € | 215 901 € |
| Dom smútku | 10 323 € | 0 € |
| Vežový vodojem AK 100 | 128 908 € | 121 914 € |
| Autobusové zastávky | 4 156 € | 3 946 € |

Zdroj: Obecné štatistiky

Vo verejnej správe v rámci obce Siladice pracuje 9 zamestnancov, z čoho je 8 žien. Prehľad štruktúry týchto zamestnancov je v nasledujúcej tabuľke. (Zdroj: Obecné štatistiky)

Tabuľka č. A 17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Počet zamestnancov vo verejnej správe** | | |
| **Druh** | **muži** | **ženy** |
| obecný úrad | 1 | 3 |
| ZŠ a MŠ | 0 | 5 |
| iné | 0 | 0 |
| SPOLU | 1 | 8 |

Zdroj: Obecné štatistiky

V obci Siladice bolo v roku 2013 ekonomicky aktívnych obyvateľov spolu 241, z čoho bolo 102 mužov a 139 žien. Hodnoty boli platné v ku koncu roka 2013. (Zdroj: Obecné štatistiky)

Tabuľka č. A 18

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v obci v roku 2013** | |
| Muži | 102 |
| Ženy | 139 |
| SPOLU | 241 |

Zdroj: Obecné štatistiky

Obec Siladice zaznamenala počas obdobia 2009-2013 relatívne stály trend evidovaných nezamestnaných. Prehľad je v nasledujúcej tabuľke. (Zdroj: Obecné štatistiky)

Tabuľka č. A 19

|  |  |
| --- | --- |
| **Vývoj nezamestnanosti v obci** | |
| **rok** | **počet evidovaných nezamestnaných** |
| 2009 | 14 |
| 2010 | 13 |
| 2011 | 12 |
| 2012 | 14 |
| 2013 | 12 |

Zdroj: Obecné štatistiky

Podľa sledovaných hodnôt z tabuľky č. A 19 bol zaznamenaný najvyšší počet evidovaných nezamestnaných v obci Siladice v rokoch 2009 a 2014, a to 24 osôb. V Roku 2013 dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti v obci Siladice hodnotu 4,74%. Vývoj nezamestnanosti v obci Siladice opisuje aj nasledujúci graf. (Zdroj: Obecné štatistiky)

Graf č. 8

Zdroj: Obecné štatistiky

Na území obce sa nachádzajú podnikateľské subjekty aj mimovládne organizácie. Najvýznamnejšie z nich sú uvedené nasledovných tabuľkách. V prílohách PHSR sa nachádzajú formuláre č. [**A7b Evidencia podnikateľských subjektov**](#_Formulár_č._A_6) a č. [**A8 Evidencia mimovládnych organizácií**](#_Formulár_č._A_2)**.** V uvedených formulároch sú podrobné informácie o týchto subjektoch. (Zdroj: Obecné štatistiky)

Tabuľka č. A 20

|  |  |
| --- | --- |
| Evidencia podnikateľských subjektov v obci | |
| 1 | LAPREMA Trnava |
| 2 | AIRNET |
| 3 | Poľnohospodárske družstvo Siladice |
| 4 | SIMONT |
| 5 | MAG-DUŠ MIX |
| 6 | Pavlovič Peter |

Zdroj: Obecné štatistiky

Tabuľka č. A 21

|  |  |
| --- | --- |
| Evidencia mimovládnych organizácií v obci | |
| 1 | TJ Družstevník Siladice |
| 2 | Jednota dôchodcov Slovenska |
| 3 | Siladická ruža |

Zdroj: Obecné štatistiky

### Vybavenosť obce[[4]](#footnote-4)

**Zdravotníctvo**

V obci je zabezpečená priama zdravotná starostlivosť jedinou stálou prevádzkou - všeobecným obvodným lekárom s ambulanciou v budove pošty prevádzka 1 x týždenne. Hlavné zdravotnícke služby zabezpečujú zdravotnícke zariadenia regionálneho charakteru v Hlohovci a nadregionálneho charakteru v Trnave.

**Sociálne služby**

Stravovanie pre dôchodcov a zamestnancov obce zabezpečuje obec poskytovaním hotovej stravy v prevádzke PD Siladice, výhľadovo sa počíta s poskytovaním stravovacích služieb pre potreby občanov a zamestnancov správy v objekte kultúrneho domu. Obec podporuje služby sociálnej starostlivosti prostredníctvom opatrovateľskej služby individuálnych osôb, neplánuje sa však výrazná zmena v tvorbe podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb ani výstavba sociálnych zariadení alebo penziónu pre prestárlych občanov. Obec plánuje rekonštrukciou bytu v objekte základnej školy vytvoriť podmienky pre prípadné riešenie akútnych dočasných potrieb sociálne odkázaných občanov.

**Školstvo**

V obci je zriadená spoločná základná škola s materskou školou, ktorá je zaradená do siete základných škôl SR od r. 1992. Patrí do skupiny malotriednych škôl (ročníky 1-4). Budova ZŠ je majetkom obce. Škola nemá vlastnú jedáleň. Stravovanie pre žiakov a učiteľov ZŠ poskytuje jedáleň MŠ.

**Doprava**

Katastrálnym územím obce vedie severojužným smerom severozápadne od zastavaného územia obce hlavná komunikačná trasa cestnej dopravy - cesta III. triedy č. 513/4 Leopoldov – Sereď. Obec je priamo napojená na vnútroštátnu železničnú sieť. V severnej časti katastra obce sa nachádza na regionálnej železničnej trati č.133 Galanta – Sereď – Leopoldov – Piešťany – Nové mesto nad Váhom železničná stanica Siladice s montážnou základňou TSS Bratislava a.s. – Montážna základňa Siladice.

**Energetické siete**

Obec ja zásobovaná elektrickou energiou zo siete ZSE prostredníctvom vzdušného vedenia VN – 22 kV č. 281 prechádzajúcim západným okrajom katastra obce. Obec má od r. 1968 vybudovaný vlastný verejný vodovod s vlastným vodným zdrojom Q=7 l/s z roku 1980) a akumulačnou nádržou – vodojemom AKNA glóbus o objeme 100 m3. Obytné domy sú iba doplnkovo zásobované z vlastných studní individuálne, prevažne na účely zavlažovania záhrad. Obec je plne plynofikovaná, katastrálnym územím prechádza trasa stredotlakého plynovodu s dostatočným potenciálom pre využitie palivovej základne pri rozvoji obce. Napojenie obce na telekomunikačnú sieť je toho času realizované z rozhlasovej a telefónnej ústredne na pošte v strede obce mechanickým káblom s prepojením na siete okolitých území.

## Analýza[[5]](#footnote-5) externého prostredia

Vonkajšie prostredie je určované Európskou úniou a legislatívou Slovenskej republiky. V danej oblasti je smerodajný najmä Národný plán reforiem Slovenskej republiky platný pre roky 2014 a 2015. Jedná sa o opatrenia, ktoré sa vláda zaviazala plniť v nasledujúcom období:

Konsolidačné opatrenia 2015-2017:

* Zachovanie výnosu a zvýšenie úspešnosti DPH
* Registračné pokladnice pre lekárov a iné profesie
* Zrážková daň na finančných a nefinančných benefity od farmaceutických spol. pre lekárov
* Ročné zúčtovanie Sociálnej poisťovne
* Úspory na mzdách (ESO)
* Úspory na medzispotrebe (ESO)

Efektívnosť verejných výdavkov:

* Transformácia a zlučovanie podriadených organizácií kapitol štátneho rozpočtu v rámci ESO
* Zlepšenie finančného riadenia a hospodárenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
* Vyrovnané hospodárenie fakultných a univerzitných nemocníc
* Implementácia prvej fázy e-health eSO1
* Výdavkové priority - zvýšenie miezd učiteľom, zamestnancom úradov práce, kapacít materských škôl
* Výstavba diaľnic

Boj proti daňovým podvodom a analytické kapacity:

* Tretia etapa akčného plánu formou opatrení na zlepšenie výberu daní: najmä centralizácia informácií z mýtneho systému, registra motorových vozidiel a obyvateľstva, prístup k informáciám o účtoch prešetrovaných osôb a firiem. Zavedenie insolvenčného registra, registra diskvalifikovaných osôb a ratingu daňových subjektov. Okrem toho sa zriadia špecializované senáty na krajských súdoch so zameraním na daňovú oblasť.
* Posilnenie analytických kapacít a vybudovanie analytickej jednotky na Finančnej správe SR
* Zverejňovanie platenia DPPO

Služby zamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť:

* Prioritizovanie poradenských a individualizovaných verejných služieb zamestnanosti vrátane zvýšenia ich administratívnych kapacít s cieľom zlepšenia prístupu k zamestnaniu pre dlhodobo nezamestnané osoby, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, starších ľudí a žien
* Poskytovanie kariérneho poradenstva pre dospelých na zlepšenie uplatniteľnosti na trhu práce
* Centralizácia databázy uchádzačov o zamestnanie a poberateľov sociálnych dávok, kompletizácia a prepojenie s relevantnými inštitúciami
* Analýza čistej účinnosti a efektívnosti výdavkov jednotlivých opatrení aktívnej politiky trhu práce
* Posilnenie finančných motivácii zamestnať sa - súbeh dávky v hmotnej núdze a mzdy.

Predškolské zariadenia:

* Budovanie nových zariadení služieb starostlivosti o dieťa
* Rozšírenie kapacít materských škôl, rozšírenie existujúcich foriem výchovy a vzdelávania o prípravné triedy materskej školy a zvýšenie časovej dotácie pre predškolské vzdelávanie.

Nezamestnanosť mladých:

* Prijatie systému záruk pre mladých ľudí do 29 rokov.
* Identifikácia sektorovej potreby zručností na trhu práce a dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile prostredníctvom Národnej sústavy povolaní (NSP)

Odborné vzdelávanie a postavenie učiteľov:

* Zvyšovanie miezd učiteľov.
* Lepšie zapojenie zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov do systému odborného vzdelávania a prípravy, podpora odbornej praxe žiakov vykonávanej priamo v podnikoch a zmeny v normatívnom financovaní odborného regionálneho školstva s cieľom posilniť kvalitu odborného vzdelávania.

Marginalizované rómske komunity:

* Zvyšovanie počtu asistentov učiteľov
* Vydávanie učebníc a učebných textov v slovenskom a v rómskom jazyku

Výskum a vývoj:

* Opatrenia z Akčného plánu stratégie RIS3
* Transparentnosť regulácie sieťových odvetví:
* Hodnotenie potreby ďalšej regulácie
* Zverejňovanie analýzy ku všetkým zásadnejším zmenám politík regulačného obdobia
* Vybudovanie dátového centra na webovom sídle URSO

Prepájanie sústav a sietí:

* Prepojenie plynárenských sietí s Poľskom a Maďarskom
* Prepojenie elektrizačných sústav s Maďarskom

Energetická efektívnosť v podnikoch:

* Podpora energetických auditov pre malé a stredné firmy
* Implementácia smernice o energetickej efektívnosti

Verejná služba:

* Reforma štátnej služby
* Model prevádzky Integrovaných obslužných miest
* Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo VS
* ESO - Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa

Justícia:

* Skrátenie dĺžky súdneho konania
* Elektronický súdny spis
* Zavedenie elektronickej Zbierky zákonov SR

Formulár č. A 13 - STEEP analýza

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sociálna oblasť | Technologická oblasť | Ekonomická oblasť |
| Demografické zmeny obyvateľstva | Využívanie IKT pre komunikáciu s obyvateľstvom | Využívanie štrukturálnych fondov EÚ pre spolufinancovanie projektov |
| Absencia adekvátneho prepojenia vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce | Zlepšovanie kvality poskytovaných služieb verejnosti | Daňové zaťaženie |
| Nárast kriminality, chudoby, MKR | Rast úrovne výskumu a vývoja, inovácie | Nové trhy a investičné príležitosti pre zamestnávateľov a podnikateľov |
|  | Zavádzanie inovatívnych technológií u kľúčových zamestnávateľov v regióne | Dobudovanie cestnej infraštruktúry |
| Ekologická oblasť | Politická oblasť | Oblasť hodnôt |
| Objavenie doposiaľ neidentifikovaných ekologických zdrojov znečistenia | Pripravenosť Vlády SR na čerpanie finančných prostriedkov alokovaných v štrukturálnych fondoch EÚ | Zmena postojov obyvateľstva a ich zapájanie do rozvojových aktivít |
| Zhoršenie kvality podzemných zdrojov vody a nedostatok kvalitnej pitnej vody | Podpora Vlády SR v oblasti podnikateľského prostredia, inovácií, výskumu a vývoja, cestovného ruchu | Rasizmus, xenofóbia a kriminalita |
| Zhoršujúca sa kvalita ovzdušia vplyvom znečistenia | Proces verejného obstarávania a s ním spojená legislatíva |  |
|  | VÚC podporujúca miestny rozvoj |  |

Zdroj: vlastné spracovanie

Súčasťou analýzy vonkajšie a vnútorného prostredia bolo i Ex-post hodnotenie - stav projektovej pripravenosti investícií k termínu vypracovania PHSR. Účelom tabuľky - Ex-post hodnotenie – stav projektovej pripravenosti investícií k termínu vypracovania nového PHSR je analyzovať súčasný stav pripravenosti investičných zámerov a možností ich financovania z rôznych zdrojov vrátane hodnotenia ich príspevku k rastu alebo rozvoju územia, tvorbe nových pracovných miest a k zlepšeniu kvality života obyvateľov. Tabuľka je zároveň východiskom pre vytvorenie tabuliek P1 a F6.

## Zhodnotenie súčasného stavu územia

**SWOT ANALÝZA OBCE SILADICE**

**Silné stránky**

* Dobrá vybavenosť technickou infraštruktúrou (vodovod, plynovod, elektrina, bezdrôtové siete)
* Polohová blízkosť krajského mesta (Trnava) a ďalších okresných miest s ponukou služieb pre obyvateľov
* Vysoký potenciál zamestnanosti (PSA Peugeot, Samsung, Hansol)
* Separácia odpadu
* Udržiavané ŽP
* Potenciál rozvoja CR v okolí vodných plôch

**Slabé stránky**

* Absencia kanalizácie, ČOV
* Chátrajúce objekty obce (budova Základnej školy)
* Zlý technický stav komunikácií v obci, ciest a chodníkov
* Nedostatok pracovných príležitostí
* Absencia tretieho sektora (obchod a služby)
* Nedostatočný investičný kapitál
* Nezáujem obyvateľov o rozvoj kultúrneho života

**Príležitosti**

* Rozvoj a podpora podnikateľských činností
* Návrat k tradičným remeslám
* Produkcia vlastných výrobkov (bio)
* Využitie štrukturálnych fondov EÚ
* Rozvoj CR; cykloturistika, rekreačné zóny v okolí vodných plôch
* využitie nových stavebných plôch vymedzených v ÚPN na výstavbu RD
* Rozvoj voľnočasových aktivít a kultúrnych podujatí

**Ohrozenia**

* Odliv kvalifikovanej pracovnej sily v dôsledku nedostatočných pracovných príležitostí
* Nezáujem obyvateľstva o riešenie vecí verejných a spoločných
* Nedostatok investorov, podnikateľských činností
* Nedostatočná propagácia obce
* Nedoriešené vlastnícke vzťahy k pôde – ROEP
* Zhoršujúci sa technický stav obecných budov

Formulár č. A 14 - Kontrolný zoznam pre hodnotenie možných rizík (rozvoja územia)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh rizika** | **Objekt rizika** | **Zdroj rizika** | **Nežiaduce dôsledky** | **Pravdepodobnosť** |
| **Technické** | Územie | Priemyselné havárie | Znečistenie životného prostredia | Nízka |
| **Ekologické** | Územie | Objavenie doposiaľ neidentifikovaných ekologických zdrojov znečistenia | Nadmerné ekologické znečistenie | Nízka |
| **Sociálne** | Územie | Neúmerné zvyšovanie počtu sociálne neprispôsobivých obyvateľov a MRK | Rastúca kriminalita | Nízka |
| **Ekonomické** | Územie | Financovanie z komplementárnych zdrojov financovania | Nerealizovanie rozvojových projektov | Stredná |

Zdroj: vlastné spracovanie

# Strategická časť

Strategická časť PHSR nadväzuje na analytickú časť. Záver analytickej časti obsahuje SWOT analýzu a hodnotenie možných rizík. Strategická časť obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia. Strategická časť obsahuje:

* víziu územia,
* formuláciu a návrh stratégie,
* výber a popis strategických cieľov v jednotlivých politikách - oblastiach rozvoja (hospodárska, sociálna, environmentálna).

## Vízia rozvoja územia obce Siladice

Pri stanovení vízie rozvoja územia obce Siladice bolo nutné prihliadať na ten fakt, že sa vzťahuje k dlhodobému horizontu 10 až 15 rokov. Vízia by mal byť v súlade s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2009 - 2015.

Vízie a ciele národnej stratégie sa vzťahujú na obdobie do roku 2030. Ťažiskom dokumentu sú rozvojové priority štátu pre programové obdobie 2014- 2020, ktoré majú viesť k splneniu vytýčených významných národných cieľov.

V komparácii s ostatnými členskými štátmi EÚ dosiahla SR za posledné viac ako dve dekády dynamického hospodárskeho a sociálneho vývoja významný spoločenský pokrok. Postupnou realizáciou rozvojových projektov, podporných programov, vrátane štrukturálnych reforiem a systémových zmien, dochádzalo k modernizácii a modifikácii odvetvovo-sektorovej štruktúry hospodárstva, ako i konvergencii SR k ekonomicky vyspelým štátom. Vízia regionálneho rozvoja predstavuje stav, ku ktorému má Slovensko za niekoľko rokov dospieť - vymedzuje rámec pre definovanie strategických cieľov a priorít na obdobie 2014 až 2020 s výhľadom do roku 2030, ako aj postupy na ich dosiahnutie. Vízia regionálneho rozvoja Slovenska je definovaná takto:

***„Slovensko ako krajina s vysokou kvalitou života občanov vo všetkých regiónoch. Regionálna politika umožňujúca každému regiónu využívať svoje danosti na prospech svojho trvalo udržateľného hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja, a tým rozvoja Slovenskej republiky ako vysoko vyspelého, hospodársky, politicky a sociálne súdržného štátu, sebavedomého člena Európskej únie.“[[6]](#footnote-6)***

Počas realizácie aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR bude pri plánovacích procesoch uplatňovaný integrovaný prístup orientovaný smerom k udržateľnému sociálnemu, ekonomickému, environmentálnemu a územnému rozvoju regiónov. Očakáva sa, že regióny budú schopné efektívne využívať svoj vnútorný potenciál ako svoju konkurenčnú výhodu s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov a v rámci jednotlivých regiónov budú znižované vnútroregionálne rozdiely.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2009 - 2015. Rozvojová vízia samosprávneho kraja:

***„Trnavský samosprávny kraj bude konkurencieschopným a všestranne najrozvinutejším regiónom Slovenska, hospodárne spravovaným a efektívne využívajúcim všetky zdroje pre tvorbu nových hodnôt za súčasného zachovania prírodných, kultúrnych a historických hodnôt, pamiatok regiónu a životného prostredia. Bude samosprávou slobodných, spokojných a sebavedomých ľudí.“[[7]](#footnote-7)***

Obec Siladice mala v predchádzajúcej PHSR stanovenú víziu rozvoja obce nasledovne:

***„Siladice – vidiecke sídlo príťažlivé pre bývanie v čistom prírodnom prostredí s vlastnou základnou vybavenosťou a dostupnými doplnkovými službami pre obyvateľov i návštevníkov obce, ekonomicky stabilizovaná pracovnými príležitosťami blízkych mestských sídiel a miestnou zamestnanosťou poľnohospodárskej prvovýroby, drobnými výrobami, službami pre obyvateľstvo a cestovný ruch.[[8]](#footnote-8)***

S ohľadom na vyššie uvedené dokumenty národnej a regionálnej úrovne, bola vízia rozvoja obce upravená nasledovne:

***„Strategickou víziou obce je využitím vnútorného potenciálu obce vytvoriť príťažlivú a zaujímavú lokalitu pre vidiecke bývanie s komplexne vybudovanou infraštruktúrou, kvalitnými životnými podmienkami a zdravým životným prostredím.„***

## Strategický cieľ

Pre naplnenie uvedenej vízie obce obec stanovila tri prioritné oblasti svojho rozvoja počas rokov 2014 – 2020. Jedná sa o tieto oblasti:

1. **hospodárska oblasť,**
2. **sociálna oblasť,**
3. **environmentálna oblasť.**

V týchto prioritných oblastiach rozvoja si obec stanovila strategické ciele a navrhla opatrenia, ktorými tieto strategické ciele dosiahne.

Formulár č. S 1 - Plánovací formulár – Vízia, strategický cieľ

|  |
| --- |
| **Vízia** |
| Strategickou víziou obce je využitím vnútorného potenciálu vytvoriť príťažlivú a zaujímavú lokalitu pre vidiecke bývanie s komplexne vybudovanou infraštruktúrou, kvalitnými životnými podmienkami a zdravým životným prostredím. |
| **Strategický cieľ** |
| ***Vytvoriť podmienky*** *pre zvýšenie kvality života obyvateľov obce, pre zvýšenie jeho konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti s vyváženým rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja.* |

Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. S 2 - Tabuľka strategických cieľov a opatrení (ciele a opatrenia)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vízia** | | |
| 1. **Prioritná oblasť - Hospodárska** | 1. **Prioritná oblasť - Sociálna** | 1. **Prioritná oblasť - Environmentálna** |
| **ciele**  Dopravná infraštruktúra  Technická vybavenosť obce  Administratívne budovy  Cestovný ruch | **ciele**  Školstvo a vzdelanie  Verejné priestranstvá  Bývanie  Športoviská  Sociálna vybavenosť | **ciele**  Odpadové hospodárstvo |
| Opatrenie 1.1 Zlepšenie obecnej infraštruktúry  Opatrenie 1.2 Zlepšenie technickej vybavenosti obce  Opatrenie 1.3 Modernizácia administratívnych budov  Opatrenie 1.4 Podpora cestovného ruchu | Opatrenie 2.1 Podpora aktivít v oblasti školstva a vzdelávania  Opatrenie 2.2 Budovanie a rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci  Opatrenie 2.3 Vytváranie podmienok pre bývanie  Opatrenie 2.4 Budovanie a obnova športovísk  Opatrenie 2.5 Zlepšenie kvality sociálnej vybavenosti obce | Opatrenie 3.1 Podpora aktivít v oblasti odpadového hospodárstva |

Zdroj: vlastné spracovanie

# Programová časť

Programová časť PHSR nadväzuje na strategickú časť a obsahuje opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám. Zmyslom programovej časti je jej príspevok k splneniu stanoveného strategického cieľa: *Vytvoriť podmienky**pre zvýšenie kvality života obyvateľov obce, pre zvýšenie jeho konkurencieschopnosti a ekonomickej výkonnosti s vyváženým rozvojom oblastí trvale udržateľného rozvoja.*

**Metodika tvorby PHSR udáva nasledovný postup:**

* Pracovná skupina špecifikovala opatrenia, navrhla k nim aktivity a stanovila poradie dôležitosti opatrení a aktivít, projektov vrátane merateľných ukazovateľov výsledku a dopadu. (Formulár č. P 1 - Tabuľka opatrení, aktivít a projektov podľa oblastí, Formulár č. P 2 - Tabuľka ukazovateľov výsledkov, dopadov).
* Riadiaci tím vypracoval sumárny návrh aktivít a projektov ako východisko pre Akčný plán.
* Riadiaci tím stanovil termíny realizácie aktivít, projektov (roky) a odhad ich financovania (výška a zdroje financovania).
* Riadiaci tím zabezpečil vypracovanie formulárov pre prípravu navrhnutých projektov (Formulár P 3 - Formulár pre prípravu projektu).

## Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám

Formulár P1 – Tabuľka opatrení, projektov a priorít podľa oblastí

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIORITNÁ OBLASŤ 1 – HOSPODÁRSKA OBLASŤ** | | | |
| **Opatrenie** | **Projekt/Aktivita** | | **Prioritná oblasť/oblasť** |
| Opatrenie 1.1 Zlepšenie obecnej infraštruktúry | 1.1.1 Rekonštrukcia miestnych komunikácií | | Hospodárska oblasť |
| 1.1.2 Rekonštrukcia miestnych chodníkov a parkovísk | |
| Opatrenie 1.2 Zlepšenie technickej vybavenosti obce | 1.2.1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia a rozhlasu | |
| Opatrenie 1.3 Modernizácia administratívnych budov | 1.3.1 Rekonštrukcia obecného úradu | |
| 1.3.2 Úprava okolia domu smútku | |
| Opatrenie 1.4 Podpora cestovného ruchu | 1.4.1 Podpora rozvoja cestovného ruchu | |
| **PRIORITNÁ OBLASŤ 2 – SOCIÁLNA OBLASŤ** | | | |
| **Opatrenie** | **Projekt/Aktivita** | | **Prioritná oblasť/oblasť** |
| Opatrenie 2.1 Podpora aktivít v oblasti školstva a vzdelávania | 2.1.1 Výstavba MŠ | | Sociálna oblasť |
| Opatrenie 2.2 Budovanie a rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci | 2.2.1 Obnova a rekonštrukcia verejných priestranstiev a zelene | |
| Opatrenie 2.3 Vytváranie podmienok pre bývanie | 2.3.1 Rekonštrukcia ZŠ s vytvorením bytov v podkroví | |
| 2.3.2 Výstavba nájomných bytov | |
| Opatrenie 2.4 Budovanie a obnova športovísk | 2.4.1 Obnova a modernizácia športového areálu obce | |
| Opatrenie 2.5 Zlepšenie kvality sociálnej vybavenosti obce | 2.5.1 Obnova a rekonštrukcia nájomného domu – Pošta a Zdravotné stredisko | |
| **PRIORITNÁ OBLASŤ 3 – ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ** | | | |
| **Opatrenie** | **Projekt/Aktivita** | **Prioritná oblasť/oblasť** | |
| Opatrenie 3.1 Podpora aktivít v oblasti odpadového hospodárstva | 3.1.1 Výstavba kanalizácie a ČOV | Environmentálna oblasť | |
| 3.1.2 Vytvorenie zberného dvora s dôrazom na separáciu |

Zdroj: vlastné spracovanie

## Súbor ukazovateľov výsledkov a dopadov

Súčasťou programovej časti je aj stanovenie ukazovateľov pre hodnotenie PHSR. Ukazovatele výsledkov a dopadov pre PHSR obce sú spracované v prehľade vo [**formulári P2a**](#_Formulár_č._P), ktorý je súčasťou príloh.

Ukazovatele sú rozdelené do troch kategórií:

* ukazovatele výstupu - práce, tovary a služby, ktoré boli financované počas realizácie aktivít projektu vyjadrené z finančného a vecného hľadiska,
* ukazovatele výsledku - okamžitý efekt realizácie aktivít projektu, ktorý je k dispozícii pre cieľovú skupinu alebo sa jedná o služby poskytnuté cieľovej skupine,
* ukazovatele dopadu - dlhodobý efekt vplyvu na danú prioritnú oblasť alebo cieľovú skupinu, ktorý však realizátor projektu nemôže ovplyvniť.

Pre oblasť hodnotenia dopadov pre PHSR obce boli ako východiskové hodnoty dopadových ukazovateľov stanovené dopadové ukazovatele na nulovej úrovni a hodnotenie dopadov sa uskutočňuje k roku 2020.

Formulár č. P3 – formulár pre prípravu projektov

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Základné údaje o projektovom zámere č. 1.1.2** | | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | | | Rekonštrukcia miestnych chodníkov  a parkovísk | | | | |
| Garant | | | | | Obec Siladice | | | | |
| Kontaktná osoba garanta | | | | | Róbert Repka - starosta | | | | |
| Partneri garanta (spolupráca s) | | | | |  | | | | |
| Začatie a ukončenie projektu | | | | | Január 2016 – December 2016 | | | | |
| Stav projektu pred realizáciou | | | | | Nedostatočná kvalita chodníkov pre bezpečný pohyb občanov po komunikáciách | | | | |
| Cieľ projektu | | | | | Rekonštrukcia chodníkov v obci | | | | |
| Výstupy | | | | | Zlepšenie kvality života občanov | | | | |
| Užívatelia | | | | | Obyvatelia obce | | | | |
| Indikátory monitoringu | | | | |  | | | | |
| Zmluvné podmienky | | | | | VO – výber dodávateľa | | | | |
| Riziká | | | | | Neschválenie NFP, výber dodávateľa cez VO | | | | |
| Poznámky | | | | |  | | | | |
| **Realizácia projektu** | | | | | | | | | |
| Fáza/míľnik | | | Súčinnosť iného odboru alebo subjektu | | | | Termín (mesiac/rok) | | |
| Prerokovanie projektového zámeru | | | Obecné zastupiteľstvo | | | | 03/2015 | | |
| Príprava projektovej dokumentácie | | | Starosta | | | | 04/2015 | | |
| Vydanie stavebného povolenia | | | Starosta | | | | 06/2015 | | |
| Spracovanie žiadosti o NFP | | | Externý manažment | | | | 08/2015 | | |
| Výber dodávateľa, podpis zmluvy | | | Obecné zastupiteľstvo, starosta | | | | 08/2015 | | |
| Realizácia projektu | | | Starosta | | | | 01/2016 – 12/2016 | | |
| Kolaudácia | | | Starosta | | | | 01/2017 | | |
| **Financovanie projektu** | | | | | | | | | |
| Druh výdavku | Termín (rok) | Náklady spolu (EUR) | | z toho verejné zdroje | | | | | z toho súkromné zdroje |
|  |  |  | | EÚ | ŠR | VÚC | | Obec |  |
| Spracovanie projektovej dokumentácie | 2015 | 5 000 | | 0 | 0 | 0 | | 5 000 | 0 |
| Realizácia projektu | 2016 | 300 000 | | 255 000 | 45 000 | 0 | | 0 | 0 |
| SPOLU |  | 305 000 | | 255 000 | 45 000 | 0 | | 5 000 | 0 |

Zdroj: vlastné spracovanie

# Realizačná časť

Realizačná časť je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja obce, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce s formou akčných plánov. Realizačná časť obsahuje:

* východiská,
* popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR,
* popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia,
* stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým cieľovým skupinám,
* popis systému monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR,
* akčný plán s výhľadom na roky 2015-2016.

## Východiská a popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii

Obecný úrad má v oblasti prípravy a realizácie programu rozvoja dostatočné skúsenosti na programovej aj projektovej úrovni. Pri realizácii PHSR vystupujú ako partneri obyvatelia obce, ktorí boli prizvaní a zúčastnili sa verejných stretnutí, kde definovali svoje požiadavky, spolupracovali pri definovaní silných a slabých stránok svojej obce. Následne aktívne pristupovali k prerokovaniu finálneho návrhu PHSR obce. V rámci prípravy dokumentu bol vypracovaný i dotazník, ktorý bol distribuovaný obcou do domácnosti. Vzhľadom na nízku návratnosť a malú výpovednú hodnotu, pristúpila obec k verejným stretnutiam s občanmi/podnikateľmi a záujmovými skupinami. Rovnako tak poslanci a zamestnanci OcÚ boli prizvaní ku konzultácii jednotlivých častí strategického dokumentu.

## Popis postupov organizačného a inštitucionálneho zabezpečenia realizácie PHSR

Realizácia PHSR obce je činnosťou samosprávy obce a obec ju vykonáva prostredníctvom svojich orgánov (obecné zastupiteľstvo, starosta). Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky poslancov, OcÚ, partnerov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť naplánovaná do termínu september príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok, aj jeho prípadná aktualizácia.

Vo vzťahu k realizácii PHSR obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh strategickej časti dokumentu, schvaľuje celý dokument PHSR a každoročne schvaľuje vyhodnotenie jeho plnenia. Obecné zastupiteľstvo taktiež schvaľuje spolufinancovanie projektov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje každoročne hodnotiace a monitorovacie správy, rozhoduje o prípadných zmenách a aktualizácii programu.

Najvyšším výkonným orgánom obce a jeho predstaviteľom je starosta. Rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nespadajú do právomocí a kompetencií obecného zastupiteľstva. Starosta sa spolupodieľal na príprave dokumentu, riadil proces realizácie, podpisuje schválenie celého dokumentu, vykonáva uznesenia a zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám (radiace orgány príslušných operačných programov, dodávatelia, kontrolné skupiny projektov a i.).

Inštitucionálnu a administratívnu stránku zabezpečuje obecný úrad. Vzhľadom na personálne poddimenzovanie obecnej samosprávy, bude obecný úrad (v prípade nutnosti a zváženia možností) spolupracovať s externými konzultačnými spoločnosťami.

## Stručný popis komunikačnej stratégie

Rôzne formy komunikácie budú súčasťou každého z pripravovaných a realizovaných projektov PHSR v rámci povinnej i nepovinnej činnosti informovania a publicity (pri projektoch financovaných z EŠIF a dotačných titulov) alebo v rámci komunikácie zainteresovaných cieľových skupín pri príprave a realizácii jednotlivých projektov. Vzhľadom na charakter obce, prebieha komunikácia osobným stykom s predstaviteľmi/zamestnancami obce, alebo priamou účasťou na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Dôležitým nástrojom komunikácie je pre obec webová stránka, ďalej informačná tabuľa, rozhlas a informačné letáky. Komunikácia s obyvateľmi prebieha neustále až do ukončenia platnosti PHSR.

Ďalším nástrojom komunikácie sú i rokovania v rámci obecného zastupiteľstva, kde materiál na rokovanie pripravuje starosta obce v súčinnosti so zamestnancami obce. Rovnako tak hlavný kontrolór, vychádzajúc z definície jeho funkcie, môže dať stanovisko

k prerokovanému materiálu.

## Systém monitorovania a hodnotenia

Proces monitorovania PHSR sa vykonáva systematicky a priebežne počas celého trvania PHSR až do ukončenia jeho platnosti. Vstupnými údajmi pre monitorovanie sú uvedené vo Formulári P2 – ukazovatele výstupu, výsledku a dopadu projektu. Výstupom monitorovania je monitorovacia správa za príslušný rok schválená v OcÚ, resp. monitorovacia správa schválená riadiacim orgánom v systéme ITMS alebo podobnom. Za prípravu monitorovacej správy zodpovedá príslušný garant podľa povahy projektu. Jednať sa pritom môže o starostu obce, hlavného kontrolóra obce, poslancov, resp. inú poverenú osobu.

Cieľom monitorovania je získavanie informácii o reálnom plnení opatrení, o prípadnom negatívnom vývoji, spôsobe realizácie, definovanie a prijatie nápravných opatrení.

Samospráva jedenkrát ročne získa a spracuje pripomienky partnerov, OcÚ, poslancov a verejnosti, do leta v čase začiatku prípravy rozpočtu na ďalší rok. Táto činnosť je naplánovaná do termínu príslušného roku, kedy bude predložené hodnotenie PHSR za predchádzajúci rok, jeho prípadná aktualizácia, hodnotenie ukazovateľov vrátane korekcií v rámci pravidelného každoročného hodnotenia. V prípade nutnosti korekcií mimo stanovené termíny vykoná korekciu starosta obce. Celkový plán hodnotenia je spracovaný vo Formulári R5.

Formulár č. R 5 - Plán hodnotenia a monitorovania

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plán priebežných hodnotení PHSR na programové obdobie 2014 - 2020** | | |
| **Typ hodnotenia** | **Vykonať prvýkrát** | **Dôvod vykonania/ periodicita** |
| Strategické hodnotenie | najskôr v roku 2017 | podľa rozhodnutia obce a vzniknutej spoločenskej potreby |
| Tematické hodnotenie časti PHSR | 2016 | téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok |
|  |  |  |
| Ad hoc mimoriadne hodnotenie | Nerozhoduje | pri značnom odklone od stanovených cieľov a doľahnutých hodnôt ukazovateľov |
|  |  | Pri návrhu na revíziu PHSR |
| Ad hoc hodnotenie celého PHSR alebo jeho časti | 2016-2020 | Na základe rozhodnutia starostu, podnetu poslancov |

Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. R 6 – Akčný plán na roky 2015 - 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Akčný plán pre oblasť PO 01 Hospodárska oblasť** | | | |
| **Opatrenie 1.1** | | | |
| 1.1.2 Rekonštrukcia miestnych chodníkov a parkovísk | 2016 | Obec | PRV |
| **Akčný plán pre oblasť PO 01 Environmentálna oblasť** | | | |
| **Opatrenie 3.1** | | | |
| 3.1.1 Výstavba kanalizácie a ČOV | 2016 | Obec | EF |

Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. S 3/R 7 - Záznam z verejného prerokovania

**Zápis o verejnom prerokovaní strategického dokumentu**

**Názov dokumentu:** PHSR obce Siladice na roky 2014-2020

**Pripomienkovanie realizoval:** Obecné zastupiteľstvo, riadiaci tím spracovania PHSR, verejné prerokovanie

**Termín pripomienkovania:23.04.2015**

**Oznam uverejnený:** 13.04.2015

**Text dokumentu k dispozícii: na stránke obce,** aj v tlačenej forme na verejnom prerokovaní

**Spôsob doručenia pripomienok:** v diskusii na verejnom prerokovaní

Verejné pripomienkovanie: 23. Apríl 2015 o 18: 00 hod v Kultúrnom dome v Siladiciach

**Pripomienka č. 1**

Text pripomienky: Prioritná oblasť – opatrenia v oblasti odpadového hospodárstva.

Pripomienkovanie – vyjadrenie – vytvorenie zberného dvora z dôvodu separovania odpadu pre obyvateľov obce.

Pripomienka sa týka časti dokumentu: 4.1. Opatrenia a projekty vrátane ich priradenia k jednotlivým prioritám.

Pripomienkoval: Lančarič Ján, Siladice KD, 23. Apríl 2015

Zdôvodnenie pripomienky: separácia odpadu, vývoz odpadov do zberného dvora.

Vyjadrenie riadiaceho tímu spracovania PHSR: pripomienka akceptovaná.

Zdôvodnenie rozhodnutia: akceptovaná, zapracovať do plánu PHSR

**Počet pripomienok**: celkový počet 1,akceptovaných 1

**Zápis vypracoval: Róbert Repka**, starosta obce Siladice

# Finančná časť

Finančná časť obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie programu rozvoja obce. Táto časť obsahuje:

* indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR,
* model viaczdrojového financovania jednotlivých opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálno-ekonomických partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce,
* hodnotiacu tabuľku pre výber projektov.

Postupovalo sa podľa metodiky, a to nasledovne:

* Riadiaci tím zabezpečil spracovanie finančnej časti vo forme Finančného rámca pre realizáciu PHSR (Formulár č. F 6 - Finančný rámec pre realizáciu PHSR) a indikatívny finančný plán PHSR (Formulár č. F 5 - Indikatívny rozpočet – sumarizácia).
* Externý konzultant vypracoval návrhy hodnotiacich tabuliek podľa troch oblastí, (Formulár č. F 2 – Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov).
* Návrh finančnej časti sa prerokoval v pracovnej skupine a s partnermi.
* Schválený indikatívny rozpočet sa zapracuje do programového rozpočtu samosprávy a ďalších záväzných dokumentov.
* Riadiaci tím zabezpečil rozpracovanie Indikatívneho finančného plánu do akčných plánov.

## Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR

Zdroje financovania realizácie PHSR je možné rozčleniť na dve základné kategórie:

**Riadne zdroje finančného zabezpečenia**

Verejné zdroje

* štátny rozpočet,
* štátne účelové fondy (Environmentálny fond, Štátny fond rozvoja bývania, Recyklačný fond),
* rozpočet vyšších územných celkov (VÚC),
* rozpočet obce.

Iné zdroje

* prostriedky fyzických osôb,
* prostriedky právnických osôb,
* úvery,
* príspevky medzinárodných organizácií,
* iné prostriedky.

**Doplnkové zdroje finančného zabezpečenia**

* finančné prostriedky z Európskej únie (programovacie obdobie 2014-2020)

## Model viaczdrojového financovania jednotlivých projektov

Financovanie jednotlivých projektov bude viaczdrojové, pričom závisieť od aktuálnej finančnej situácie obce a aktuálnych potrieb. Financovanie sa opierať o zdroje obce, štátu, EÚ, VÚC a súkromné zdroje. Vyčíslenie jednotlivých zámerov bolo stanovené kvalifikovaných odhadom, prieskumom a taktiež sa vychádzalo z existujúcich výkazov výmer/rozpočtov projektantov. Finálne podoby budú súčasťou ŽoNFP a budú vychádzať najmä z procesu verejného obstarávania.

Formulár č. F 3 - Model viaczdrojového financovania – intervenčná matica



Zdroj: vlastné spracovanie

Formulár č. F 5 – Indikatívny rozpočet – sumarizácia



Zdroj: vlastné spracovanie

[**Formulár č. F 6**](#_Formulár_č._F) - Finančný rámec pre realizáciu PHSR pre potreby súhrnného prehľadu plánovaných projektov a aktivít je súčasťou príloh.

## Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania

Pri schvaľovaní financovania jednotlivých projektov je nutné prihliadať na ich dôležitosť a význam vo vzťahu k rozvoju obce. Najvyššiu prioritu majú projekty, ktoré vyplývajú priamo z legislatívy (SR, EÚ) a projekty riešiace havarijnú alebo mimoriadnu situáciu. Do kategórie s vysokou prioritou sú zaradené projekty s oporou vo VZN obce, projekty MAS a projekty s vydaným právoplatným stavebným povolením a ukončeným procesom verejného obstarávania. Strednú prioritu majú projekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa o cudzie a doplnkové zdroje financovania (majú oporu v programovej štruktúre operačných programov a prioritných osí EŠIF). Do kategórie 4 a 5 spadajú projekty nachádzajúce sa vo fáze úvah (bez stavebného povolenia či ukončeného procesu VO).

Formulár F2 - Hodnotiaca tabuľka pre výber projektov (upravený pre potreby obce)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategória** | **Úroveň dôležitosti** | **Hodnotiace kritérium - Opis podmienok pre zaradenie do priority** | **Projekt** |
| 1 | Najvyššia | a) Projekty vyplývajúce zo zákona a/alebo legislatívy EÚ  b) Projekty riešiace havarijnú alebo mimoriadnu situáciu  Splnená jedna z podmienok | 1.1.2, 3.1.1 |
| 2 | Vysoká | a) Projekty vyplývajúce a podporené v rámci VZN obce  b) Projekty s právoplatným stavebným povolením a ukončeným VO  c) Projekty MAS  Splnená jedna z podmienok | 1.1.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.4.1, |
| 3 | Stredná | Projekty, ktoré majú možnosť uchádzať sa o cudzie a doplnkové zdroje financovania | 1.2.1, 1.3.2, 1.3.1, 2.3.1, 2.3.2, 3.1.2 |
| 4 | Nízka | a) Projekty definované ako zámery / v štádiu úvah. | 1.4.1, 2.5.1 |
| 5 | Najnižšia | Ostatné |  |

Zdroj: vlastné spracovanie

# Záverečná časť

Formulár č. Z 1 ­- Schválenie PHSR

|  |  |
| --- | --- |
| **Schválenie PHSR** | |
| Dokument | Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Siladice na roky 2014 – 2020.  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce. Dokument je štruktúrovaný podľa Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC (v zmysle novely Zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja schválenej vládou SR 18. Júna 2014). |
| Spracovanie | Spracovanie: spracovanie PHSR vykonala obec bezplatne v partnerstve s poradenskou spoločnosťou, ktorá koordinovala proces tvorby PHSR a zabezpečovať dodržiavanie metodických postupov.  Autorský kolektív: Ing. Tomáš Galbavý, Ing. Ondrej Hanušovský  Obdobie spracovania – január 2015 – apríl 2015 |
| Prerokovanie | Prerokovanie v orgánoch samosprávy (výbory, komisie, rada)  Verejné pripomienkovanie: 23.04.2015  Posudzovanie SEA – nerelevantné |
| Schválenie | Návrh na uznesenie zastupiteľstva – obecné zastupiteľstvo schvaľuje PHSR obce Siladice na roky 2014-2020. |

Zdroj: vlastné spracovanie

# Prílohy

Súčasťou dokumentu sú nasledovné prílohy:

* Formulár č. Ú 9 – Ex post hodnotenie predchádzajúceho PHSR
* Formulár č. A 4 – Ex post hodnotenie stavu projektovej pripravenosti
* Formulár č. A 7b Evidencia podnikateľských subjektov
* Formulár č. A 8 – Evidencia mimovládnych organizácií
* Formulár č. P 2a – Tabuľka ukazovateľov výsledkov, dopadov
* Formulár č. F 6 – Finančný rámec na realizáciu PHSR

## Formulár č. Ú 9 – Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR



## Formulár č. A 4 - Ex-post hodnotenie - stav projektovej pripravenosti





## Formulár č. A 7b - Evidencia podnikateľských subjektov v obci















## Formulár č. A 8 - Evidencia mimovládnych organizácií









## Formulár č. P 2 - Tabuľka ukazovateľov výsledkov, dopadov



## Formulár č. F 6 – Finančný rámec na realizáciu PHSR



1. Projektový tím Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta: PHSR obce Siladice, strana 16 [↑](#footnote-ref-1)
2. Projektový tím Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta: PHSR obce Siladice, strana 9-14 [↑](#footnote-ref-2)
3. Projektový tím Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta: PHSR obce Siladice, strana 11 [↑](#footnote-ref-3)
4. Projektový tím Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta: PHSR obce Siladice, strany 23-37 [↑](#footnote-ref-4)
5. Zdroj: Národný program reforiem Slovenskej republiky 2014 [↑](#footnote-ref-5)
6. Zdroj: Národná stratégia regionálneho rozvoja SR, strana 39 [↑](#footnote-ref-6)
7. Zdroj: PHSR TTSK 2009-2015, strana 212 [↑](#footnote-ref-7)
8. Projektový tím Združenie pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta: PHSR obce Siladice, strana 49 [↑](#footnote-ref-8)